Управление образования

Администрации  Касторенского  района

Курской области

ПРИКАЗ

от « 25»  февраля 2021  года                                                                               №  4 - 22

Об утверждении  дорожной карты  по вопросам развития в  Касторенском районе  системы профилактики детского дорожно-транспортного  травматизма в 2021 году

С целью планомерного и организованного развития в Касторенском районе системы профилактики  детского дорожно-транспортного травматизма на 2021 год.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по вопросам развития в Касторенском районе  системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на 2021 год  (Приложение № 1).

- Руководителям образовательных учреждений обеспечить  выполнение мероприятий в установленные сроки.

- Отчет об исполнении  мероприятий  предоставить в РМК в срок до 13 декабря 2021 года.

- Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую районным методическим кабинетом  Беликову Т.Н.

И. о.  начальника  управления образования                           О.М. Богословская

Приложение

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по вопросам развития в Касторенском районе  системы профилактики

детского дорожно-транспортного  травматизма в 2021 году

| № п/п | Задачи * | Мероприятие | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организована работа по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения | Создание и развитие деятельности центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, оснащенных мобильными автогородками. | В течение года | Обеспечено функционирование центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, организовано обучение детей на регулярной основе. |
|  |  | Популяризация использования световозвращающих элементов среди воспитанников дошкольных ОО и обучающихся 1-11 классов ОО | В течение года | Проведены мероприятия по популяризации и контролю применения детьми световозвращающих элементов. |
|  |  | Развитие деятельности отрядов ЮИД | В течение года | Возросла численность детей, вовлеченных в деятельность отрядов ЮИД. Поощрены педагогические работники, показавшие наиболее качественные результаты в данном направлении деятельности. |
| 2. | Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов ЮИД и др. | Организация мероприятий, связанных с созданием на базе образовательных организаций детско-юношеских автошкол, а также детских авто-, мото-, вело-, картинг-клубов и секций, и условий для работы с отрядами ЮИД. | В течение года | Внедрены в практическую деятельность ОО методические рекомендации материалы по организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении в рамках их обучения в детско-юношеских автошколах, детских авто-, мото-, вело-, картинг-клубов и секций и отрядов ЮИД. |
|  |  | Проведение курсов повышения квалификации для педагогических работников системы образования в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность | В течение года | Обучены педагогические работники на курсах повышения квалификации по направлению формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах, посредствам проведения обучающих семинаров, круглых столов и иных мероприятий в онлайн- и офлайн форматах. |
|  |  | Проведение массовых мероприятий по безопасности дорожного движения, направленных на вовлечение детей и молодежи в изучение основ безопасного поведения на дорогах в онлайн- и оффлайн форматах | В течение года | Реализованы профилактические мероприятия, направленные на обучение детей и молодежи безопасному поведению на дорогах, в том числе использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности, световозвращающих элементов, правилам передвижения детей на велосипедах, мопедах, средствах индивидуальной мобильности. |
| 3. | Организована система работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | Обеспечение участия объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов: безопасного поведения детей на дорогах; использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности; световозвращающих элементов; планирование безопасных пешеходных маршрутов; правил передвижения детей на вело- и мототранспорте, средствах индивидуальной мобильности | В течение года | Организованы родительские собрания по вопросам обеспечения безопасности детей на доргах. |
|  |  | Создание родительских объединений, в том числе родительских патрулей, для контроля за соблюдением детьми правил дорожного движения по пути следования в общеобразовательную организацию и обратно домой, за использованием световозвращающих элементов; осуществление пешеходных экскурсий на улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций, с целью изучения безопасных маршрутов движения для обучающихся 1-4 классов | В течение года | Вовлечены родительские объединения в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей безопасному поведению на дорогах. |
| 4. | Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Организация учебно-методического и материально-технического обеспечения процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах | Август (к началу 2021/22 уч. года) | Приобретены и обновлены учебно-методические материалы, технические средства обучения, необходимые и достаточные для обеспечения учебного процесса по обучению детей безопасному поведению на дорогах и способствующие эффективному освоению учебного материала. |
|  |  | Актуализация информации в паспортах дорожной безопасности образовательных организаций, схемах безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом», уголках безопасности дорожного движения | Август (к началу 2021/22 уч. года) | Приведена в соответствие с действующей улично-дорожной сетью информация в Паспортах дорожной безопасности и схемах безопасных маршрутов детей «дом-школа-дом», указаны актуальные данные ответственных лиц, в том числе за обеспечение детских перевозок. |
|  |  | Создание и обновление детских транспортных площадок и автогородков для практического обучения детей основам безопасного поведения на дорогах | Август (к началу 2021/22 уч. года) | Обеспечена возможность обработки детьми практических навыков безопасного поведения на дорогах, в том числе с использованием велотранспорта и средств индивидуальной мобильности. |
|  |  | Обновление оборудования кабинетов по безопасности дорожного движения (в том числе на базе кабинетов «Основы безопасности жизнедеятельности») | Август (к началу 2021/22 уч. года) | Создание условий для проведения занятий по основам безопасности дорожного движения детьми разных возрастов, в т. ч. С членами отрядов ЮИД. |
| 5. | Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях | Организация профильных смен для детей по безопасности дорожного движения – не менее 1 смены с участием не менее 100 детей | В период осуществления деятельности организаций отдыха и оздоровления детей | Обеспечена реализация программ социально-педагогической направленности по развитию социальной практики в сфере дорожного движения, формирования компетенций грамотного участника дорожного движения, внутренней мотивации и осознанной необходимости безопасного поведения на дорогах. |
| 6. | Проведена Всероссийская неделя безопасности дорожного движения | Организация и проведение комплекса межведомственных мероприятий, направленных на совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с обучающимися, педагогами и родителями (законными представителями) обучающихся | Сентябрь | Организовано проведение родительских собраний, обучающих мероприятий, лекториев, вебинаров, круглых столов, конкурсов, флешмобов с привлечением заинтересованных общественных организаций. |
| 7. | Участие во всероссийских мероприятиях по безопасности дорожного движения | Организация участия команд детей во Всероссийской интернет-олимпиаде для обучающихся общеобразовательных организаций на знание правил дорожного движения Организация участия семейных команд во Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога детям» | В течение года | Обеспечено участие представителей Курской области в проводимых всероссийских мероприятиях, организация информационного сопровождения всероссийских мероприятий, поощрение участников, показавших наилучшие результаты во всероссийских мероприятиях. |
|  |  | Организация участия команд ЮИД в финале Всероссийского конкурса ЮИД «Безопасное колесо» |  |  |
|  |  | Организация участия команд ЮИД во Всероссийском Форуме ЮИД |  |  |
|  |  | Организация участия команд юных инспекторов движения в Межгосударственном слете ЮИД |  |  |